## Cronograma
Tabla de actividades y dependencias del proyecto smartpark
ID | Descripcion de la actividad | Fase | Predecesoras
A | Preparación del terreno y obras civiles menores | 1 | Ninguna
B | Montaje mecánico e instalación de barreras y cámaras LPR | 1 | A
C | Aprovisionamiento de la nube | 2 | B
D | Estructuración de la base de datos | 2 | C
E | Desarrollo del backend de la PWA | 3 | C,D
F | Integración de endpoints y consumo API JSON | 3 | E
Estimacion de tiempo en días (Metodologia PERT) T= a+4*m+b/6
ID | Tiempo Optimista (a) | Tiempo Probable (m) | Tiempo Pesimista (b) | Tiempo Esperado (t)
A | 1 | 2 | 4 | 2.1667
B | 2 | 3 | 5 | 3.1667
C | 1 | 2 | 3 | 2
D | 2 | 3 | 5 | 3.1667
E | 4 | 6 | 9 | 6.1667
F | 2 | 4 | 6 | 4
Total | 12 | 20 | 32 | 20.6667